## Backlog de producto Agile
BACKLOG DE PRODUCTO AGILE
ID DE TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | N.º DE SPRINT | ASIGNADA A | INICIO | FINALIZACIÓN | HISTORIA | LISTO PARA EL SPRINT | PRIORIDAD | ESTADO | PUNTOS DE HISTORIA | ASIGNADO AL SPRINT
|  | Sprint 1 | [7 empty] | 24
| Configuración del Entorno de Desarrollo | Sprint 1 | David Guarderas | 2024-07-29 | 2024-07-30 | Sí | Sí | Medio | Completo | 8 | Sí | Esta sección es para la lista desplegable
| Registro de Usuario | Sprint 1 | David Guarderas | 2024-07-29 | 2024-07-30 | Sí | Sí | Medio | Completo | 5 | Sí
| Autenticación de Usuario | Sprint 1 | David Guarderas | 2024-07-29 | 2024-07-30 | Sí | Sí | Medio | Completo | 3 | Sí | Sí | Alto | Completo
| Crear Chat | Sprint 1 | David Guarderas | 2024-07-29 | 2024-07-30 | Sí | Sí | Medio | Completo | 8 | Sí | No | Medio | En curso
|  | Sprint 2 | [10 empty] | Bajo | No se ha iniciado
| Conexión WebSocket | Sprint 2 | Aymé Escobar | 2024-07-31 | 2024-08-01 | Sí | Sí | Medio | Completo | 8 | Sí
| Conectar / Desconectar Usuario | Sprint 2 | Aymé Escobar | 2024-07-31 | 2024-08-01 | Sí | Sí | Medio | Completo | 5 | Sí
| Enviar Mensaje | Sprint 2 | Angelo Yanacallo | 2024-08-02 | 2024-08-03 | Sí | Sí | Medio | Completo | 3 | Sí
| Notificaciones de Mensajes | Sprint 2 | Angelo Yanacallo | 2024-08-02 | 2024-08-03 | Sí | Sí | Medio | Completo | 5 | Sí
| Lista de Usuarios Conectados | Sprint 2 | Ricardo Rivadeniera | 2024-08-02 | 2024-08-03 | Sí | Sí | Medio | Completo | 3 | Sí
Sprint 3
| Implementación en Angular | Sprint 3 | Ricardo Rivadeniera | 2024-08-03 | 2024-08-04 | Sí | Sí | Medio | Completo | 5 | Sí
Sprint 4
| Documentar el Proyecto | Sprint 4 | David Guarderas | 2024-08-03 | 2024-08-04 | Sí | Sí | Medio | Completo | 4 | Sí

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.